## Sheet1
ListName | TaskID | TaskSubject | TaskStartDate | TaskDueDate | TaskStatus | EstimatedTime | TaskPriority | TaskAssigneesList | TaskIsMilestone | TaskIntensity | TaskScore | TaskCreatedDate | TotalTskEstInMins | TaskExecutionDate | AssignTo | IsConflict | ConflictTimeMin | RemainingMin | AllocatedTimeMin
AccuVelocity | 86cwbwyzz | SQL Design | 29-08-2024 | 29-08-2024 | Open | {'hrs': 1, 'mins': 0, 'time_estimate': 3600000} | normal | [{'id': 67390939, 'color': '#e65100', 'email': 'dhruvin@riveredgeanalytics.com', 'initials': 'D', 'username': 'dhruvin', 'profilePicture': 'https://attachments.clickup.com/profilePictures/67390939_Fux.jpg'}] | 0 | 1 | 1 | 29-08-2024 12:03:51 | 60 | 29-08-2024 | dhruvin | FALSE | 0 |  | 60
AccuVelocity | 86cwbwz3v | API to read Mapped Fields | 29-08-2024 | 29-08-2024 | Open | {'hrs': 2, 'mins': 0, 'time_estimate': 7200000} | normal | [{'id': 67390939, 'color': '#e65100', 'email': 'dhruvin@riveredgeanalytics.com', 'initials': 'D', 'username': 'dhruvin', 'profilePicture': 'https://attachments.clickup.com/profilePictures/67390939_Fux.jpg'}] | 0 | 1 | 1 | 29-08-2024 12:04:05 | 120 | 29-08-2024 | dhruvin | FALSE | 0 |  | 120
AccuVelocity | 86cwbwzj5 | Construct Tally Prime API Request Object | 29-08-2024 | 29-08-2024 | Open | {'hrs': 4, 'mins': 0, 'time_estimate': 14400000} | normal | [{'id': 67390939, 'color': '#e65100', 'email': 'dhruvin@riveredgeanalytics.com', 'initials': 'D', 'username': 'dhruvin', 'profilePicture': 'https://attachments.clickup.com/profilePictures/67390939_Fux.jpg'}] | 0 | 1 | 1 | 29-08-2024 12:04:44 | 240 | 29-08-2024 | dhruvin | FALSE | 0 |  | 240
AccuVelocity | 86cwbx3j1 | SQL Design | 29-08-2024 | 29-08-2024 | review | {'hrs': 1, 'mins': 0, 'time_estimate': 3600000} | normal | [{'id': 67390939, 'color': '#e65100', 'email': 'dhruvin@riveredgeanalytics.com', 'initials': 'D', 'username': 'dhruvin', 'profilePicture': 'https://attachments.clickup.com/profilePictures/67390939_Fux.jpg'}] | 0 | 1 | 1 | 29-08-2024 12:14:58 | 60 | 29-08-2024 | dhruvin | FALSE | 0 |  | 60
|  | dhruvin is available on day "30-08-2024" for 480 minutes. |  |  |  | {} |  | [] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dhruvin |  |  | 480
|  | dhruvin is available on day "31-08-2024" for 480 minutes. |  |  |  | {} |  | [] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dhruvin |  |  | 480
|  | dhruvin is available on day "01-09-2024" for 480 minutes. |  |  |  | {} |  | [] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dhruvin |  |  | 480
|  | dhruvin is available on day "02-09-2024" for 480 minutes. |  |  |  | {} |  | [] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dhruvin |  |  | 480
|  | dhruvin is available on day "03-09-2024" for 480 minutes. |  |  |  | {} |  | [] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dhruvin |  |  | 480
|  | dhruvin is available on day "04-09-2024" for 480 minutes. |  |  |  | {} |  | [] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dhruvin |  |  | 480
|  | dhruvin is available on day "05-09-2024" for 480 minutes. |  |  |  | {} |  | [] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dhruvin |  |  | 480
|  | dhruvin is available on day "06-09-2024" for 480 minutes. |  |  |  | {} |  | [] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dhruvin |  |  | 480
|  | dhruvin is available on day "07-09-2024" for 480 minutes. |  |  |  | {} |  | [] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dhruvin |  |  | 480
|  | dhruvin is available on day "08-09-2024" for 480 minutes. |  |  |  | {} |  | [] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dhruvin |  |  | 480
AccuVelocity | 86cweu0k4 | Discuss Mapping Process with Mitul | 09-09-2024 | 09-09-2024 | review | {'hrs': 1, 'mins': 0, 'time_estimate': 3600000} |  | [{'id': 67390920, 'color': '', 'email': 'mitul@riveredgeanalytics.com', 'initials': 'MS', 'username': 'Mitul Solanki', 'profilePicture': 'https://attachments.clickup.com/profilePictures/67390920_BGd.jpg'}, {'id': 67390939, 'color': '#e65100', 'email': 'dhruvin@riveredgeanalytics.com', 'initials': 'D', 'username': 'dhruvin', 'profilePicture': 'https://attachments.clickup.com/profilePictures/67390939_Fux.jpg'}] | 0 | 1 | 1 | 09-09-2024 11:51:17 | 60 | 09-09-2024 | Mitul Solanki | FALSE | 0 |  | 60
|  | dhruvin is available on day "09-09-2024" for 420 minutes. |  |  |  | {} |  | [] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | dhruvin |  |  | 420